## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市科技计划项目结转资金
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.iRGD修饰的纳米颗粒递送MCL-1抑制剂在卵巢癌靶向治疗中的机制研究明确卵巢癌组织中MCL-1的扩增情况与卵巢癌化疗敏感性及预后的相关性，进而利用卵巢癌原代培养细胞及移植癌模型，筛选有效的MCL-1抑制剂。并确定其单独、联合卡铂或其他靶向药物改善卵巢癌治疗效果的作用及分子机制，最后在卵巢癌PDX模型中明确iRDL修饰的石墨纳米装载系统递送MCL-1抑制剂的疗效优势及安全性，为新型靶向药物iRGD-GDY-MCL-1抑制剂向临床转化提供充分的研究基础。2.HPV E6、E7导致的宫颈癌前病变早期诊断体系的建立及临床应主要目的将HPV16/18 E7蛋白检测技术申请专利，并产业化；评估单细胞端粒酶检测技术在预估宫颈癌病变发生或进展中的作用；通过联合检测HPV 16/18 E7蛋白及单细胞端粒酶活性建立新的宫颈癌前病变。3.雌二醇激活的Notch3信号调控血管内绒毛外滋养细胞分化的分子机制的总体目标为下一步子痫前期的早期诊断、预防与治疗提供部分理论基础和新靶标。 |  |  | 29万元已支出15万元，剩余14万元未支出，计划于2022年使用完毕。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 15 |  | 10 | 5.17 | 51.72% | 项目包含三个研究课题，分别为：10万元、5万元、14万元。款项到账时间为2021年12月。其中两个项目已完成，剩余14万元项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 29 | 15 |  | — | — | 51.72%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告数量 | 1份（iRGD修饰的纳米颗粒递送MCL-1抑制剂在卵巢癌靶向治疗中的机制研究） | 未完成 |  | 5 | 0 | 项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  |  | 研究报告数量 | 1份（HPV E6、E7导致的宫颈癌前病变早期诊断体系的建立及临床应用） | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 研究报告数量 | 1份（雌二醇激活的Notch3信号调控血管内绒毛外滋养细胞分化的分子机制） | 已完成 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI收录论文数 | 1篇 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | SCI收录论文数 | 3篇 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 国内外核心期刊发表论文数 | 2篇 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | SCI收录论文数 | 2篇 | 未完成 |  | 5 | 0 | 项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | 90% |  | 3 | 2 | 两个项目已完成，剩余14万元项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | 5万元（雌二醇激活的Notch3信号调控血管内绒毛外滋养细胞分化的分子机制） | 5万元 |  | 4 | 4
|  |  | 科研支出经费 | 14万元（iRGD修饰的纳米颗粒递送MCL-1抑制剂在卵巢癌靶向治疗中的机制研究） | 0 |  | 4 | 0 | 项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  |  | 科研支出经费 | 10万元（HPV E6、E7导致的宫颈癌前病变早期诊断体系的建立及临床应用） | 10万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 预期成果 | 阐述ERa介导的雌激素效应调控绒毛外滋养细胞分化可能的分子机制，为雌二醇促进绒毛外滋养细胞分化提供理论依据。 | 完成目标 |  | 10 | 10
|  |  | 预期成果 | 为卵巢癌化疗耐药提供解决方案 | 待完成 |  | 10 | 7 | 项目计划时间为2020年10月-2023年9月，还在执行期内。预计于2022年完成。
|  |  | 预期成果 | 旨在提高筛查的检出率和效率，更有针对性地转诊阴道镜 | 完成目标 |  | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 77.17
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 常颖 |  | 科长 |  |  | 天津市中心妇产科医院科教科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日