## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国家临床重点专科建设-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据卫生健康领域“十四五”整体规划，按照“建高地、补短板、强弱项”的原则，我院拟建设2021年国家临床重点专科建设项目——妇产科专业，通过3年建设周期，在“提升医疗技术应用能力，推动技术创新转化”“优化医疗服务模式”“提高医疗质量安全水平”“加强专科人才队伍建设”等方面取得明显成效，在省域层面，形成覆盖全妇产科的临床专科服务体系，提升重大、疑难疾病诊疗能力，为患者提供优质高效、公平可及的医疗服务。 |  |  | 共计500万元，已使用300万元，剩余200万元计划2022年使用完毕。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 300 |  | 10 | 6 | 60% | 此项目计划分四个阶段实施：第一阶段2021年10月8日召开培训会议；第二阶段2021年10月30日政府采购；第三阶段2021年10月-2024年9月进行人才引进及梯队培养；第四阶段2024年9月组织项目验收。其中300万元设备购置已于2021年执行完毕，剩余200万元计划2022年使用完毕。
|  | 其中：中央补助 |  | 500 | 300 |  | — | — | 60%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年国家临床重点专科建设项目——妇产科专业项目数量 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 设备购置 | 2套（腔镜器械、串联质谱仪） | 2套（腔镜器械、串联质谱仪） |  | 10 | 10
|  |  | 人次引进及梯队培养 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建高地、补短板、强弱项，提升医疗技术应用能力，推动技术创新转化 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 提高医疗质量安全水平 | 100% | 100% |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 设备购置进度完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 设备购置费 | 300万元 | 300万元 |  | 5 | 5
|  |  | 人次引进及梯队培养 | 200万元 | 0 |  | 5 | 0 | 此项目计划2021年10月-2024年9月进行人才引进及梯队培养。
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 形成覆盖全妇产科的临床专科服务体系，提升重大、疑难疾病诊疗能力 | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 优化医疗服务模式 ，提升患者就医感受，为民服务解难题 | 逐步优化 | 逐步优化 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 加强专科人才队伍建设，满足妇幼保健需求，优化卫生资源 ，继续提升学科在全国的影响力和辐射能力 | 持续提升 | 持续提升 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 |  | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | 满意 | 满意 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董晋 |  | 科长 |  |  | 天津市中心妇产科医院医政科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日