## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为保证医疗质量控制中心正常工作有效开展，规范财务行为，加强财务管理，确保2021年医疗质量控制中心使用经费的及时拨付。 |  |  | 资金使用完毕，完成年度目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 2 | 2 | 2 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训天数 | ≥半天（举办医师培训会、腾讯会议端口使用费两个大会，各培训3期） | 举办医师培训会、腾讯会议端口使用费两个大会，各培训3期 |  | 10 | 10
|  |  | 参加培训人数 | ≥200人(参加培训200人 | 200人 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≤100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 调查取样的覆盖情况 | ≥200人（抽取200人培训） | 200人 |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 培训前期准备时间 | 2021年2-4月份 | 完成预计目标 |  | 5 | 5
|  |  | 培训完成时间 | 2021年5-12月份 | 完成预计目标 |  | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 二三级医院调研专家费 | 等于0.6万元（根据监测妇产科质量指标完成情况） | 0.6万元 |  | 5 | 5
|  |  | 专家讲座劳务费及材料费 | 等于1.4万元（根据专家讲课按时完成） | 1.4万元 |  | 5 | 5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 医院医疗质量水平 | 通过培训提高医院医疗质量水平 | 完成预计目标 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 医师诊疗水平 | 整体提高医师诊疗水平 | 完成预计目标 |  | 10 | 10
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 孕产妇和新生儿危重症 | 提升孕产妇和新生儿危重症救治能力 | 完成预计目标 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医师满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王娟 |  | 主任 |  |  | 天津市中心妇产科医院质量办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日